МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ»

______________________________________________________________

344101, г. Ростов – на – Дону, ул. 1я Баррикадная, 48, т./ф. 222-47-83

Е-mail: roog1@donpac.ru

ПРИКАЗ

10.02.2025								                                 № 58

О поэтапном внедрении программы

просветительской деятельности

для родителей детей, посещающих ДОО

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 19.11.2024 № 1076 «О поэтапном внедрении программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации на территории Ростовской области», приказа Управления образования г. Ростова-на-Дону № УОПР/94 «О поэтапном внедрении программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации города Ростова-на-Дону», в целях поэтапного внедрения в Железнодорожном районе программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приобщения родителей к ценностям осознанного и ответственного родительства, обеспечения поддержки семьи в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья каждого ребенка, обеспечения единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и семьи, повышения воспитательного потенциала семьи, а также информирования о правах родителей и государственной поддержке семей с детьми дошкольного возраста,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить муниципальным координатором от Железнодорожного района по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей в дошкольных образовательных организациях  Железнодорожного района гора Ростова-на-Дону (далее — Программа) заведующую МБДОУ №5  И.А.Бубликову.

- Утвердить список первичных районных площадок по поэтапному внедрению Программы по направлениям /Приложение 1/.

- Создать районное методическое объединение по вопросам просвещения родителей на базе МБДОУ №5  ( заведующая И.А.Бубликова).

- Утвердить районный план-график организационно-методических мероприятий по поэтапному внедрению Программы (далее – План-график) /Приложение 2/.

- Муниципальному координатору Железнодорожного района, заведующей МБДОУ №5 Бубликовой И.А.:

  - Организовать работу реализации План-графика на 2025 год.

  - Предоставить в МАУ ИМЦО до 24.02.2025 г. районный План-график.

  - Осуществлять контроль за размещением просветительских материалов для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций на официальных сайтах и в сообществах дошкольных образовательных организаций в социальных сетях.

  - Организовать участие дошкольных образовательных организаций в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы (декабрь 2025 года, далее регулярно дважды в год).

  - Представить в МАУ ИМЦО сводную аналитическую справку по итогам поэтапного внедрения Программы Железнодорожного района в срок до 10.12.2025 г.

- Руководителям дошкольных образовательных учреждений:

  - Обеспечить поэтапное внедрение Программы, в соответствии с утвержденным Планом-графиком.

  - Осуществлять размещение просветительских материалов для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций на официальных сайтах и в сообществах дошкольных образовательных организаций в социальных сетях.

  - Организовать своевременное повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций по внедрению Программы в течение 2025 года.

  - Принять участие в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы (декабрь 2025 года, далее регулярно дважды в год).

  - Подготовить аналитическую справку по итогам поэтапного внедрения Программы в срок до 01.12.2025 г.

  - Организовать взаимодействие с муниципальным координатором по поэтапному внедрению Программы.

- Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить в части пункта 5 на муниципального координатора, заведующего МБДОУ №5 Бубликову И.А., в части пункта 6 на руководителей дошкольных образовательных организаций.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                    Л.Г. Захарова

исп.Бубликова Ирина Александровна

контактный телефон: 211-14-91

Приложение 1

к приказу от 10.02.2025 № 58

МКУ ОО    Железнодорожного района

Список

первичных районных площадок по поэтапному внедрению

Программы по направлениям

| н/п | Направления | Наименование ДОУ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родительство как особый феномен в жизни человека. | МБДОУ № 5 | Бубликова И.А. |
| 2 | Особенности, формы и методы просвещения родителей в ДОО. | МБДОУ № 21 МБДОУ № 22 | Синау Е.В. Сальникова О.В. |
| 3 | Просвещение родителей по вопросам здоровья, воспитания и развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. | МБДОУ № 2 МБДОУ № 66 МБДОУ № 85 МБДОУ № 131 МБДОУ № 207 МБДОУ № 219 | Лазаренко Н.В. Старова Н.Д. Кукареко Т.Н. Андреева М.В. Ляпичева С.В. Маковеева Е.Е. |
| 4 | Поддержка и просвещение родителей, воспитывающие детей с ОВЗ и детей инвалидов. | МБДОУ № 57 МБДОУ № 254 | Синау Е.В. Волощенко Т.Н. |
| 5 | Права родителей и господдержка семей с детьми дошкольного возраста. | - |  |
| 6 | Вопросы родителей и типичные проблемы. | - |  |
| 7 | Пространство родительских инициатив. | МБДОУ № 284 | Бурка Т.А. |

Приложение 1

к приказу от 10.02.2025 № 58

МКУ ОО    Железнодорожного района

План-график

организационно-методических мероприятий

по поэтапному внедрению Программы

Железнодорожного района на 2025 год

| н/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовая обеспеченность |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовых актов федерального, муниципального и локального уровней, необходимых для поэтапного внедрения в ДОО Программы. | до 10.03.2025 г. | ДОО |
| 1.2. | Разработка и корректировка нормативно-правовых локальных актов ДОО (приказ о внедрении, рабочая программа, корректировка образовательной программы ДОУ, дорожная карта, план взаимодействия с родителями по выбранному направлению Программы и пр.). | апрель 2025 г., течении года | ДОО |
| - Организационно-управленческая обеспеченность |  |  |  |
| 2.1. | Интеграция тематики Программы в содержание образовательной программы ДОУ в части просветительских направлений деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (протоколы педсоветов, годовой план, программа развития и пр.). | апрель 2025 г., в течении года | ДОО |
| 2.2. | Проведение информационных совещаний с руководителями ДОО по вопросам внедрения Программы в рамках года Защитника Отечества. | март-декабрь 2025 г. | муниципальный координатор, ДОО |
| 2.3. | Проведение информационных семинаров для старших воспитателей и педагогических работников по вопросам внедрения Программы. | март-декабрь 2025 г. | ГАУ ДПО РО ИРО, ЮФУ, муниципальный координатор |
| 2.4. | Проведение районных мероприятий для родителей в рамках внедрения Программы «Марафон просвещения родителей ДОО Железнодорожного района». | сентябрь-декабрь 2025 г. | ДОО, муниципальный координатор |
| 2.5. | Методическое объединение «Использование педагогических технологий в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в системе «педагог- родитель-ребенок» (практическая находка в просвещении родителей). | октябрь 2025 г. | МБДОУ No 254, МБДОУ No 57 |
| 2.6. | Заседание методического объединения по теме «Новые подходы в работе с семьей по укреплению здоровья дошкольников» (практическая находка в просвещении родителей). | ноябрь 2025 г. | МБДОУ No 66 МБДОУ No 85 МБДОУ No 131 МБДОУ No 207 МБДОУ No 219 |
| 2.7. | Организация участия ДОО в ежегодном мониторинге внедрения Программы. | 2 раза в год | муниципальный координатор, ДОО |
| 2.8. | Проведение педагогических советов по теме «Дошкольное образование – стратегии просветительской деятельности в ДОО». | август, 2025 г. | МКУ РОО, педагогические коллективы ДОО, муниципальный координатор |
| 2.9. | Участие в научно-практической конференции «Стратегия развития дошкольного образования 2030: ответственное родительство и развитие ребенка» для дошкольных работников (п. Кабардинка, Краснодарского края (ДОК СП «Сигнал»). | по плану организаторов | муниципальный координатор, ДОО |
| - Методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Отбор лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для дальнейшего тиражирования. | 2025-2030 гг. | МКУ РОО, муниципальный координатор, ДОО |
| 3.2. | Размещение программного материала с использованием образовательного сервиса «Цифровой помощник родителя». | 2025-2030 гг. | МКУ РОО, муниципальный координатор, ДОО |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Курсы повышения квалификации педагогических работников ДОО в области внедрения Программы. | 2025 г. | ДОО |
| - Информационное просвещение |  |  |  |
| 5.1. | Создание страницы на сайте и в сообществах в социальных сетях ДОО для размещения просветительских материалов для родителей воспитанников, посещающих ДОО, педагогической общественности (тиражирование опыта, конференции, семинары, конкурсы, анкетирование и т.д.). | 01.04.2025 г., в течении 2025-2030 гг. | ДОО |
| 5.2. | Подготовка аналитической справки по итогам поэтапного внедрения Программы. | до 01.12.2025 | муниципальный координатор, ДОО |